## Sheet1
|  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30
총 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
| 페이지 | 기능 및 화면 | 기능 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30
홍성호 | 기업 | 기업 랜딩 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
기업 메인페이지 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
결제 랜딩페이지 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
결제완료 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
결제실패 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
내 펀딩목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
펀딩하기 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
대시보드 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
기업펀딩성공 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
스타트업검색 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
스타트업정보 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
관심목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
스타트업비교 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 인사이트/공지사항 | 파트너 구하는 법 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
펀딩 받는 법 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
공지사항 리스트 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
공지사항 세부페이지 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
FAQ페이지 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
1:1문의 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 펀딩 | 펀딩 등록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
펀딩 목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
펀딩 결제 랜딩페이지 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
결제 완료 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
결제 실패 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
온누리 | 로그인/회원가입 | 기업 로그인 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
기업 회원가입 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
일반회원 로그인 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
일반회원 회원가입 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
관리자로그인 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 메일함 | 메일쓰기 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
메일 목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
메일 상세 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 마이 페이지 | 내 피드 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
개인정보 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
관심목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
업적(뱃지) | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
활동내역 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
정보성 | 팀 | 팀 목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
팀 대시보드 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
팀 포트폴리오 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
팀 채팅 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
스타트업 등록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 팀찾기 | 팀 상세페이지 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
팀 참가요청(개인pr) | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 파트너 찾기 | 파트너 프로필(피드) | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
파트너 찾기 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
박하민 | 관리자 | 회원관리 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
컨텐츠 관리 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
스타트업 등록 및 반려 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
기업회원 승인 및 반려 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
트래픽 조회 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
전체 통계 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
가입자, 매칭 성사율 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
신고 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
회원 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
컨텐츠 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
배너 관리 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 메인페이지 | header | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
footer | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
배너 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
알림창 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
사이드바 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
인기차트 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
검색바 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 커뮤니티 | 게시물 목록 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
게시물 작성 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
게시글 수정 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
게시글 상세 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-30
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%